**Утвержден:**

 **Приказом по МКДОУ**

 **«Детский сад №9 «Ласточка»**

 **от 03.06.2014 года № 56**

**План - график по обеспечению введения**

**федерального государственного образовательного стандарта**

 **дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)**

**в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении Степновского муниципального района Ставропольского края**

**«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей №9 «Ласточка»**

**Цель**: подготовка и управление процессом введения ФГОС ДО в дошкольном образовательном учреждении.

**Задачи:**

Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО.

Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

Дополнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

**Целевая группа участников**: заведующая, старший воспитатель, завхоз, педагогические работники образовательного учреждения, родители (законные представители).

**Ожидаемые результаты:**

Пакет нормативно – правовых документов, регулирующих реализацию ФГОС ДО.

Система работы по методическому сопровождению введения ФГОС ДО в ДОУ.

Разработка перспективного планирования деятельности в данном направлении в 2014 - 2015 учебном году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Содержание** | **Сроки** | **Ответствен­ные** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1. Подготовительный этап к введению ФГОС ДО** |
| Формирование состава рабочей группы по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)  | Апрель2014 г. | Заведующая Парахина Т.Н. |
| Определение дорожной карты (плана работы) по внедрению ФГОС ДО в систему работы ДОУ на 2013—2015 гг. | Январь 2014 г. | Старший воспитатель ДОУ Кулиш О.И. |
|  Предоставление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО | В течение 2014–2015г.г. | Заведующая ДОУ, старший воспитатель |
| Организация и проведение мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО ипоследующих мониторинговых процедур | Август - сентябрь 2014г. | Старший воспитательКулиш О.И.. |
| Включение в годовой план работы ДОУ на 2014 - 2015 учебный год постоянно действующий теоре­тический семинар по изучению ФГОС ДО | До 01.08.2014 г. | Старший воспитатель ДОУКулиш О.И. |
| **2. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| Формирование и обеспечение соответствия нормативно – правовой базы требованиям ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Заведующая ДОУ Парахина Т.Н |
| Внесение изменений и дополнений в Устав в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, ст.25 | До 01.01.2016 г. | Заведующая ДОУ Парахина Т.Н. |
| Разработка Программы развития ДОУ в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. .№273-ФЗ, ст.28 | 2014-2015 гг. | Заведующая ДОУ Парахина Т.Н. |
| Приведение локальных актов ДОУ в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ и ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | Заведующая ДОУ Парахина Т.Н. |
| Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |  | Заведующая ДОУ, старший воспитатель |
| Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ |  | Старший воспитатель Кулиш О.И., члены рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| Корректировка учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ДО | До 01.07.2015 г. | Старший воспитатель Кулиш О.И.  |
| Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствии с требованиями (Приказ МЗ и СР РФ от 26.08.2010 г. №761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»)  | До 01.09.2015 г. | Заведующая ДОУ Парахина Т.Н. |
| **3. Организационно – методическое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| Организация работы в ДОУ творческой группы по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Старший воспитатель ДОУ |
| Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ в 2014-2015 годы.  | Апрель 2014 г. | Заведующая ДОУ |
| Обеспечение участия педагогов ДОУ в профессиональных объединениях системы образования Степновского муниципального района | 2014-2016 гг. | Заведующая ДОУ Парахина Т.Н. |
| Проведение методических совещаний по введению ФГОС ДО (инструктивно – методические материалы) | 2014-2016 г | Заведующая ДОУ Парахина Т.Н. |
| Оказание консультативной помощи по введению ФГОС ДО | 2014-2016 г | Старший воспитатель ДОУ |
| Организация и проведение методических мероприятий (консультаций, семинаров и др.) по проблемам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)  | В течении 2013-2015 г.г. | Заведующая ДОУ, старший воспитатель  |
| Разработка годового плана работы ~~ДОУ~~ с учётом введения ФГОС ДО | Апрель - май 2014 г. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ |
| Приведение основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО | До 01.09.2015 г. | Заведующая ДОУ Парахина Т.Н. |
| Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов и методических рекомендаций по введению ФГОС ДО | 2013 -2014 учебный год | Старший воспитатель Кулиш О.И. |
| Разработка диагностического инструментария в рамках ФГОС ДО (формирование внутренней системы оценки качества образования) | 2014-2016 гг.. | Члены рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| Создание предметно – развивающей среды в рамках ФГОС ДО | До 01.01.2015 г. | Педагогический коллектив |
| Включение в годовой план работы ДОУ на 2014 - 2016 года постоянно действующий теоре­тический семинар по изучению ФГОС ДО | До 01.08.2014 г. | Старший вос­питатель ДОУКулиш О.И. |
| Формирование УМК в соответствии с ООП ДОУ | 2014-2015 гг. | Старший воспитатель ДОУ |
| Разработка модели взаимодействия ДОУ с социальными партнерами (в том числе с семьями воспитанников) по реализации задач ООП ДОУ | 2014-2015 гг. | Заведующая ДОУ, старший воспитатель  |
| Приведение регламента образовательной деятельности и распорядка (режима) дня ДОУ в соответствии с СанПиН и ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | Заведующая ДОУ Парахина Т.Н. |
| Приведение перспективного и календарного планирования образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | Старший воспитатель ДОУ |
| **4. Информационно – аналитическое, диагностическое и научно-методическое****обеспечение введения ФГОС ДО** |
| Ведение официального сайта в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | Постоянно | Заведующая ДОУ, старший воспитатель  |
| Информирование родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО (родительские собрания, информационные стенды, сайт и т.д.) | Согласно годового плана работы ДОУ  в течение 2014- 2016 г.г. | Заведующая ДОУ, старший воспитатель  |
| Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО (публичный отчет образовательного учреждения) | Ежегодно до 20 августа  | Заведующая ДОУ Парахина Т.Н. |
| Сообщение на установочном педагогическом совете на тему: «Сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» | Сентябрь 2014 г. | Старший воспитатель ДОУ |
| Консультация для педагогов «Что такое ФГОС ДО дошкольного образования? Общие положения» | Октябрь 2014 г. | Старший воспитатель ДОУ Кулиш О.И. |
| Консультация «ФГОС ДО. Требования к ос­новной структуре основной образовательной программы дошкольного образования». Требования к разделам основной образова­тельной программы: целевой раздел основной образовательной программы | Ноябрь 2014 г. | Старший воспитатель ДОУ Кулиш О.И. |
| Консультация «ФГОС ДО. Требования к ос­новной структуре основной образовательной программы дошкольного образования». Требования к разделам основной образова­тельной программы: содержание части про­граммы, формируемой участниками образова­тельных отношений | Январь 2015 г. | Старший воспитатель ДОУ Кулиш О.И. |
| Консультация «ФГОС ДО. Требования к усло­виям реализации основной образовательной программы дошкольного образования». Требования к развивающей предметно-про­странственной среде | Февраль 2015 г. | Старший воспитатель ДОУ Кулиш О.И. |
| Консультация «ФГОС ДО. Требования к усло­виям реализации основной образовательной программы дошкольного образования»: — кадровым; — материально-техническим; — финансовым | Март 2015 г. | Заведующая ДОУ Парахина Т.Н. |
| Консультация «ФГОС ДО. Требования к ре­зультатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» | Апрель 2015 г. | Старший воспитатель ДОУ Кулиш О.И. |
| Изучение общественного мнения о введении ФГОС ДО (анкетирование) | 2014-2016 гг. | Старший воспитатель ДОУ  |
|  |  |  |
| **5. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО | До 01.05.2014 г. | Старший воспитатель Кулиш О.И. |
| Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов ДОУ | 2013-2014 г.г. | Заведующая ДОУ, старший воспитатель  |
| Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО (система мониторинга образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ) | 2014-2015 гг. | Заведующая ДОУ, старший воспитатель  |
| **6. Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| Составление сметы расходов по реализации ФГОС ДО | До 01.01.2015 г. | Заведующая ДОУ, старший воспитатель  |
| Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы сотрудников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | 2015-2016 гг. | Заведующая ДОУ,старший воспитатель;председатель профкома, комиссия по стимулирующим выплатам |
| Освоение выделяемых финансовых средств на приобретение образовательных программ дошкольного образования, методических и дидактических пособий, отвечающих требованиям ФГОС ДО | По мере поступления средств | Заведующая ДОУ |
| **7. Материально – технических обеспечение введения ФГОС ДО**  |
| Мониторинг по вопросу оснащенности воспитательно-образовательного процесса и оборудования помещений, групп, в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ежегоднодо 15 августа2014, 2015, 2016 г.г. | Заведующая ДОУ,старший воспитатель |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.) | Ежегоднодо 01.01.2016 г. | Заведующая ДОУ,старший воспитатель  |
| Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО | До 01.01.2016 г. | Заведующая ДОУ,завхоз,старший воспитатель, медицинская сестра |